Приложение 4б

к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам,

которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства

(обязательное)

Обязательные виды контроля

в системе контроля  качества при выполнении работ по организации строительства

| №№ п/п | Вид контроля |
| --- | --- |
| 1. | Входной контроль проектной документации. |
| 2. | Входной контроль строительных материалов, конструкций и изделий. |
| 3. | Операционный контроль. |
| 4. | Геодезический контроль, в т.ч. сохранность и регулярная проверка геодезической основы для строительства. |
| 5. | Приемочный контроль по видам работ. |
| 6. | Приемочный, контроль субподрядных работ. |
| 7. | Оперативно-диспетчерское управление строительством. |
| 8. | Мероприятия по охране труда на площадке строительства, пожарная безопасность, охрана окружающей среды (координация работы субподрядчиков). |
| 9. | Метрологическое обеспечение. |
| 10. | Лабораторный контроль. |
| 11. | Исполнительная документация (журналы работ, акты на скрытые работы, исполнительные съемки, исполнительная рабочая документация и т.д.). |
| 12. | Технологическая документация (ППР, технологические карты и т.д.). |
| 13. | Информационное обеспечение (СНиП, ГОСТ, типовые детали, серии и т.д.). |
| 14. | Повышение квалификации работников (учеба и т.д.). |
| 15. | Учет рекламаций и замечаний по качеству работ. |
| 16. | Сдача законченного строительством .объекта заказчику. |

Примечание:

При разработке системы контроля качества СМР и при осуществлении функций Генподрядчика рекомендуется использовать «Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях» на базе стандартов ИСО 9000) МДС 12-1.98.